## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Proyecto: Stockify - Sprint: 1
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Permitir login seguro para usuarios del sistema. | T1.1 Backend: Implementar endpoint de autenticación (API REST) con validación de credenciales | Sergio | Finalizada | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-02 | Gestion de usuario | T2.1 Frontend: Crear formulario de creación/edición de usuario (nombre, correo, rol, estado). | Yojan | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | T2.2 Backend: Implementar endpoints CRUD para usuarios. | Sergio | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | T2.3 Seguridad: Aplicar validación de rol (admin / viewer) y restringir acceso a vistas protegidas. | Yojan | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
HU-03 | CRUD de productos | T3.1 Modelo de datos: Definir estructura de tabla PRODUCTOS (campos, tipos, claves). | Yojan | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | T3.2 Backend: Implementar endpoints CRUD de productos (crear, listar, actualizar, desactivar). | Sergio | Finalizada | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | T3.3 Frontend: Crear formulario de alta/edición de productos (nombre, categoría, stock mínimo, unidad, etc.). | Yojan | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
HU-04 | Listado de inventario | T4.1 Frontend: Diseñar vista de listado de inventario (tabla con paginación). | Yojan | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | T4.3 Integración: Conectar la vista de listado con el endpoint GET de productos. | Yojan | Finalizada | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | T2.3 Seguridad: Aplicar validación de rol (admin / viewer) y restringir acceso a vistas protegidas. | Sergio | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 4 | -1