## Hoja1
ID | Description of Impediment | Priority | Owner | Date Identified | Sprint | Resolution Plan | Status
1 | Acceso restringido al repositorio Bitbucket para nuevos miembros. | High | Scrum Master | 2025-08-26 | Sprint 1 | Solicitar acceso al administrador y validar permisos en grupos DevOps. | Resolved
2 | Dependencia de tareas en el modelo de predicción que impedía demostrar resultados. | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-08-29 | Sprint 1 | Replanificar tareas, definir dataset de ejemplo y realizar demo con datos simulados. | Resolved
3 | Falta de claridad en la definición de roles entre Scrum Master y Desarrollador. | Medium | Product Owner | 2025-08-30 | Sprint 1 | Revisar matriz RACI y establecer responsabilidades formales. | Resolved
4 | Dificultad en la asignación equitativa de tareas entre integrantes. | Medium | Scrum Master | 2025-09-02 | Sprint 1 | Actualizar Sprint Backlog con distribución revisada y validación en Daily. | Resolved
5 | Iteraciones continuas con el profesor sin obtener feedback concreto. | High | Product Owner | 2025-09-03 | Sprint 1 | Definir canal directo de comunicación semanal y consolidar feedback en documento centralizado. | Resolved
6 | Falta de coordinación general en el equipo. | High | Scrum Master | 2025-09-05 | Sprint 1 | Implementar dailys efectivas y establecer responsables rotativos. | In Progress
7 | Irresponsabilidades recurrentes de miembros en entregas parciales. | High | Scrum Master | 2025-09-06 | Sprint 1 | Escalar al Product Owner, documentar incidentes y reasignar entregables críticos. | In Progress
8 | Riesgos no levantados a tiempo por parte del equipo. | Medium | Scrum Master | 2025-09-08 | Sprint 1 | Realizar revisión semanal de riesgos durante reuniones. | Resolved
9 | Inconsistencia en el modelo de datos (MERE DB inicial). | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-09-09 | Sprint 1 | Ajustar modelo entidad-relación, normalizar tablas y validar dependencias con frontend. | Resolved