## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | PROY-00001
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Stockify
| * Director del Proyecto |  |  |  | Nicolás Caviedes
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Nicolás Caviedes
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 11 de Agosto de 2025
| * Fecha de Fin |  |  |  | 18 de Noviembre de 2025
| * Cliente |  |  |  | Hollywood Viña del Mar |  |  | * Área: | Pubs/Restobar
| * Sponsor |  |  |  | Zenyth Core
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | PROY-00001 | Fecha:09/09/2025
| Nombre del Proyecto |  | Stockify
| Director de Proyecto |  | Zenyth Core
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría (según RBS) | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Estrategia | Plan de Acción | Costo Asociado
25/08/2025 | 1 | Retraso en configuración de infraestructura OCI/GCP | Técnico | Falta de experiencia en configuración de ATP y Compute | Retraso en la entrega de Sprint 0 y Sprint 1 | La configuración inicial puede extenderse por problemas de red y permisos. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador | Mitigar | Contratar soporte OCI por 20h a CLP 25.000/hora | CLP 500.000
26/08/2025 | 2 | Dataset insuficiente para entrenar Prophet | Técnico | Escasa data histórica en bares/pubs | IA genera pronósticos poco confiables | El modelo Prophet no entrega valor inicial. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Comprar dataset retail (~CLP 300.000) | CLP 300.000
27/08/2025 | 3 | Falla en integración frontend–backend | Técnico | Errores en consumo de APIs Quarkus | La app no muestra inventario en tiempo real | Problemas al conectar Ionic con servicios REST. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Implementar mocks y pruebas automáticas | CLP 300.000
28/08/2025 | 4 | Problemas en despliegue en Vercel/Cloudflare | Técnico | Configuración inadecuada de DNS o límites de plan free | La aplicación web no es accesible para pruebas | Error en despliegue web interrumpe presentaciones. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Desarrollador | Mitigar | Contratar plan premium (~CLP 100.000/año) | CLP 100.000
29/08/2025 | 5 | Pérdida de información en base de datos | Técnico | Fallos en almacenamiento OCI o errores humanos | Pérdida de registros de inventario y ventas | Una mala query puede eliminar datos críticos. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Configurar backup automático diario (CLP 80.000/mes) | CLP 80.000/mes
30/08/2025 | 6 | Baja disponibilidad del equipo | Organizacional | Carga académica y laboral simultánea | Retrasos en las entregas parciales | Los devs no logran dedicar 15h/semana constantes. | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Scrum Master | Aceptar | Ajustar alcance con MoSCoW y buffer de 10h extra | CLP 200.000
31/08/2025 | 7 | Rotación de miembros del equipo | Organizacional | Integrantes con prioridades externas | Pérdida de conocimiento y tiempo de traspaso | Un dev se retira y afecta continuidad. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Product Owner | Mitigar | Documentación y emparejamiento de roles | CLP 0
01/09/2025 | 8 | Falta de comunicación interna | Organizacional | Ausencia en dailys o mal uso de herramientas | Descoordinación en tareas críticas | El equipo pierde alineamiento de avances. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Scrum Master | Mitigar | Dailys obligatorias y registro en Confluence | CLP 0
02/09/2025 | 9 | Vulnerabilidades en login | Seguridad | Implementación incompleta de cifrado | Riesgo de fuga de datos sensibles | Ataques de fuerza bruta sobre RUT/password. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador | Evitar | Auditoría externa de seguridad y pentesting | CLP 500.000
03/09/2025 | 10 | Fallas en gestión de roles | Seguridad | Middleware mal configurado | Acceso indebido a datos de inventario | Roles no limitan accesos reales. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Revisión periódica de permisos + SonarQube | CLP 0
04/09/2025 | 11 | Problemas normativos con boleta/factura | Externo | Cambios en SDK SII | El MVP no cumple normativa legal | Boletas no válidas bloquean demo. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador | Delegar | Contratar SDK validado (licencia anual) | CLP 600.000
05/09/2025 | 12 | Baja adopción por clientes | Externo | Resistencia al cambio tecnológico | El sistema no se utiliza | Clientes siguen con Excel/manual. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Product Owner | Mitigar | Capacitaciones + onboarding con manuales | CLP 250.000
06/09/2025 | 13 | Retrasos en entregas de proveedores | Externo | Demoras en servicios externos (SII, OCI) | No se cumplen fechas de entregas | SDK o APIs fuera de servicio. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Scrum Master | Aceptar | Plan alternativo de pruebas offline | CLP 100.000
07/09/2025 | 14 | Costos inesperados en Oracle Cloud | Gestión | Mal control de recursos OCPU | Sobrecosto en la nube | Servicios quedan encendidos fuera de horario. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Alertas de presupuesto y apagar recursos inactivos | CLP 0
08/09/2025 | 15 | Retrasos por mala planificación | Gestión | Mala estimación de story points | Sprint no cumple alcance | Tasks mal dimensionadas. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Desarrollador | Mitigar | Reestimación y refinamiento semanal | CLP 0
10/09/2025 | 16 | Demora en entrega de certificados digitales | Externo | Trámites burocráticos con entidad certificadora | Retraso en despliegue seguro del sistema | Sin certificados válidos, no se puede implementar HTTPS ni firma digital. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador | Mitigar | Solicitar certificados con anticipación y tener proveedor alternativo | CLP 150.000
11/09/2025 | 17 | Sobrecarga en el servidor de pruebas | Técnico | Ejecución simultánea de pruebas de carga | El sistema se cae durante validaciones críticas | Pruebas de estrés exceden la capacidad de la VM estándar. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Ampliar recursos de la VM en OCI (2 OCPUs extra por sprint) | CLP 80.000/mes
12/09/2025 | 18 | Errores en migración de datos iniciales | Técnico | Formato inconsistente en archivos CSV de clientes | Los datos cargados en el sistema quedan corruptos | Al migrar inventarios desde planillas antiguas, algunos campos no coinciden. | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Scrum Master | Mitigar | Implementar scripts de validación y pruebas piloto con subsets | CLP 100.000
13/09/2025 | 19 | Dependencia excesiva de un integrante clave | Organizacional | Un miembro concentra conocimiento de backend | Bloqueo del proyecto si la persona falta | Sergio lidera backend y sin traspaso, se pierde continuidad. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Scrum Master | Mitigar | Documentación obligatoria y sesiones de transferencia de conocimiento | CLP 0
14/09/2025 | 20 | Caída del servicio BigQuery en horario de clases | Externo | Mantenimiento o falla temporal en GCP | No se puede entrenar ni consultar modelos IA | Dependencia directa de la nube puede dejar el sprint sin avances. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Aceptar | Definir datasets locales alternativos para pruebas | CLP 0
15/09/2025 | 21 | Conflictos en control de versiones | Gestión | Falta de disciplina en uso de ramas Git | Merge conflictivo retrasa entregas | Pull requests sin revisión generan errores en main. | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Product Owner | Mitigar | Implementar revisiones obligatorias en Bitbucket y políticas de branch | CLP 0
16/09/2025 | 22 | Errores en configuración de CI/CD | Técnico | Pipelines mal definidos en Jenkins | Builds fallidas que detienen pruebas | Configuración inicial interrumpe despliegues continuos. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Plantilla base validada y pruebas automáticas en pipeline | CLP 0
17/09/2025 | 23 | Problemas de latencia entre OCI y GCP | Técnico | Mala conectividad entre nubes | Consultas lentas afectan forecast IA | La integración OCI ↔ GCP puede tener 200-300ms extra. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Desarrollador | Mitigar | Optimizar queries y usar cachés intermedias | CLP 50.000
18/09/2025 | 24 | Retraso en aprobación del profesor guía | Externo | Docente no disponible a tiempo | Bloqueo en validación de hitos | Retroalimentación llega tarde y retrasa ajustes. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Scrum Master | Aceptar | Planificar buffers de revisión de 1 semana | CLP 0
19/09/2025 | 25 | Errores en modelado de roles de usuario | Seguridad | Definición incompleta de permisos | Usuarios acceden a funciones indebidas | Roles admin y user no quedan correctamente separados. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador | Mitigar | Prototipo de roles + pruebas de autorización antes de Sprint 4 | CLP 0
20/09/2025 | 26 | Incompatibilidad de librerías en Quarkus | Técnico | Dependencias obsoletas o incompatibles | El backend no compila ni despliega | Versión de Quarkus usada no soporta algunas extensiones. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Pruebas de compatibilidad y fallback en SpringBoot | CLP 0
21/09/2025 | 27 | Bugs críticos en frontend Ionic | Técnico | Actualizaciones de Ionic o plugins | El sistema se rompe en navegadores móviles | Una actualización no planificada genera regresiones. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Desarrollador | Mitigar | Pruebas end-to-end automáticas con Cypress | CLP 150.000
22/09/2025 | 28 | Caída de SonarQube/Artifactory en sprint | Gestión | VM limitada o mala configuración | No se pueden validar builds ni artefactos | Dependencia en servicios auto-hosted provoca bloqueos. | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Desarrollador | Mitigar | Monitoreo activo y snapshot backups | CLP 50.000
23/09/2025 | 29 | Retrasos por cambios en requisitos del cliente | Externo | Cliente solicita nuevas funciones en mitad del sprint | Se rompe el plan original | Cambios inesperados impactan planificación. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Product Owner | Evitar | Formalizar acuerdos de alcance antes del sprint | CLP 0
24/09/2025 | 30 | Errores en auditoría de datos | Seguridad | Logs incompletos o mal generados | No se cumple trazabilidad de cambios | Auditoría final muestra huecos en registros. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Scrum Master | Mitigar | Validación de logs automáticos y doble respaldo | CLP 0