## Hoja1
ID | Description of Impediment | Priority | Owner | Date Identified | Sprint | Resolution Plan | Status
1 | Acceso restringido al repositorio Bitbucket para nuevos miembros. | High | Scrum Master | 2025-08-26 | Sprint 1 | Solicitar acceso al administrador y validar permisos en grupos DevOps. | Resolved
2 | Dependencia de tareas en el modelo de predicción que impedía demostrar resultados. | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-08-29 | Sprint 1 | Replanificar tareas, definir dataset de ejemplo y realizar demo con datos simulados. | Resolved
3 | Falta de claridad en la definición de roles entre Scrum Master y Desarrollador. | Medium | Product Owner | 2025-08-30 | Sprint 1 | Revisar matriz RACI y establecer responsabilidades formales. | Resolved
4 | Dificultad en la asignación equitativa de tareas entre integrantes. | Medium | Scrum Master | 2025-09-02 | Sprint 1 | Actualizar Sprint Backlog con distribución revisada y validación en Daily. | Resolved
5 | Iteraciones continuas con el profesor sin obtener feedback concreto. | High | Product Owner | 2025-09-03 | Sprint 1 | Definir canal directo de comunicación semanal y consolidar feedback en documento centralizado. | Resolved
6 | Falta de coordinación general en el equipo. | High | Scrum Master | 2025-09-05 | Sprint 1 | Implementar dailys efectivas y establecer responsables rotativos. | In Progress
7 | Irresponsabilidades recurrentes de miembros en entregas parciales. | High | Scrum Master | 2025-09-06 | Sprint 1 | Escalar al Product Owner, documentar incidentes y reasignar entregables críticos. | In Progress
8 | Riesgos no levantados a tiempo por parte del equipo. | Medium | Scrum Master | 2025-09-08 | Sprint 1 | Realizar revisión semanal de riesgos durante reuniones. | Resolved
9 | Inconsistencia en el modelo de datos (MERE DB inicial). | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-09-09 | Sprint 1 | Ajustar modelo entidad-relación, normalizar tablas y validar dependencias con frontend. | Resolved
10 | Cambios en tickets de Jira no evidenciados en tiempo real. | Medium | Scrum Master | 2025-09-23 | Sprint 2 | Configurar notificaciones automáticas y definir responsable de actualización diaria. | Resolved
11 | Falta de definiciones puntuales en tareas backend. | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-09-24 | Sprint 2 | Generar documento técnico con endpoints, payloads y criterios de aceptación. | In Progress
12 | Dificultad para coordinar horario fijo de daily meeting. | Medium | Scrum Master | 2025-09-25 | Sprint 2 | Establecer horario consensuado y usar canal de backup (Teams). | Resolved
13 | Problemas de ajuste en modelo IA por incompatibilidad con el modelo de datos. | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-09-26 | Sprint 2 | Modificar pipeline de datos y validar conversión de tipos entre Oracle y Prophet. | Resolved
14 | Desarrollador perdió modificaciones locales por fallo de computador. | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-10-14 | Sprint 3 | Implementar backup automático con commits diarios en Bitbucket. | Open
15 | Disponibilidad limitada Nestor como SM | High | Scrum Master | 2025-10-17 | Sprint 3 | Gestionamiento diagramas burn down chart | Open
16 | Validaciones retrasadas por servicios en la nube como GCP | High | Dev Backend (Sergio) | 2025-10-17 | Sprint 3 | Contactarse con soporte para agilizar servicios | Open
17 | Discordancia avance general | High | Equipo Completo | 2025-10-17 | Sprint 3 | Refactorizacion de tareas y tiempo para ejecucion | Open
18 | Incumplimiento en entrega de documentación, usuario no reporta avance | High | Scrum Master | 2025-11-04 | Sprint 4 | Se reasignó la tarea a Nicolás y Sergio para cumplir con la fecha. Se dejó constancia en el acta de evaluación interna. | Open
19 | Fallo de rutas, error 404 | High | Equipo Completo | 2025-11-06 | Sprint 4 | Se modificó el código frontend para usar rutas relativas (./assets/...) en lugar de rutas absolutas (C:/Users/...). | Open
20 | Conflicto crítico de fusión (Merge Conflict) | High | Equipo Completo | 2025-11-06 | Sprint 4 | Se declaró "Code Freeze" (nadie sube más cambios) y Sergio realizó la fusión manual línea por línea para recuperar la estabilidad. | Open