## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU #7 Event Forecast Scen | 3
T4.1 Ajustar Prophet para aforo/eventos como parámetro adicional |  | Sergio | Finalizado | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T4.2 Endpoint forecast con escenarios personalizados |  | Sergio | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
HU #11 Assign roles | 3
T4.3: Crear tablas app_role, user_role |  | Sergio | Finalizado | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T4.4: Middleware autorización por rol |  | Sergio | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
T4.8: Pantalla consulta de auditoría |  | Yojan | Finalizado | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU #12 Audit Log | 3
T4.6: Crear tabla audit_log |  | Sergio | Finalizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T4.7: Middleware registrar cambios CRUD |  | Sergio | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
T4.9: Testing integral seguridad + cierre de MVP |  | Yojan | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Total |  |  |  | 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44