Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase consolidamos el enfoque definido en Fase 1 para el sector nocturno y de entretenimiento. Implementamos el flujo de captura y limpieza de datos desde exportaciones (CSV/Excel) llevado a GCP, además levantamos servicios backend para productos, movimientos/mermas y KPIs, y publicamos un dashboard con filtros (fecha /SKU) que muestra rotación, cobertura, quiebres y diferencia esperado a lo real. Activamos alertas de stock bajo considerando stock bajo/minimo por SKU/Pro. El módulo de pronóstico (método simple y explicable; horizonte referencial 7 días) está en integración con la UI. |
| --- | --- |
| Objetivos | No aplica |
| Metodología | Se mantiene la metodología Ágil/Scrum con lineamientos adoptados y documentados según PMO; planificación y revisión por sprint, seguimiento diario mediante dailys, y retrospectivas documentadas. Realizando únicamente cambios de roles en los profesionales: - Néstor pasa de Desarrollador a SCRUM MÁSTER. - Sergio Plaza pasa de SCRUM MÁSTER a Desarrollador/DevOps |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en esta sección permiten verificar de forma objetiva el avance del Proyecto APT en su Fase 2. Seleccionamos artefactos que muestran valor funcional entregado (lo que ya puede usar o evaluar el usuario) y rigurosidad técnica (cómo lo construimos y validamos), manteniendo trazabilidad con los objetivos específicos definidos y la metodología ágil por sprints aplicada. - Fase2 Informe Final Proyecto APT - Modelo de datos - Evidencias de las pruebas - Sprint Backlog - Product Backlog COMPLEMENTARIA - Burndown Charts - Daily Scrum - Sprint Retrospetive - Sprint Review - Planilla de Riesgos - Tabla de costos En conjunto, estas evidencias demuestran que el MVP evoluciona con calidad, trazabilidad y criterios de aceptación cumplidos, habilitando decisiones informadas (KPIs/alertas) y preparando el terreno para el piloto y la siguiente iteración de mejora. Con esto, dejamos un estado sólido y auditable del proyecto para su revisión y retroalimentación docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos / Ing. de software | Planificación por sprints, definición y refinamiento de backlog | Jira, Carta Gantt intitución, Drive | 1 semana (S1) | Nicolas | Buen alineamiento del equipo; dependencias visibles. | Completado | Se priorizo “valor visible” (dashboard/alertas) antes que integraciones API |
| Arquitectura / Modelado de datos | Diseño de modelo lógico + diccionario y reglas de integridad | Draw.io (Arquitectura), DrawDB (Base Datos), Docs (Confluence/Word) | 1–2 semanas (S1–S2) | Sergio | Ajustando a fuente reales/sinteticas | Completado | Se normalizaron campos para facilitar ETL |
| DevOps / Buenas prácticas | Repositorios, ramas, PR/reviews y pipeline CI/CD | GitHub/GitLab, Actions | 1–2 semanas (S1–S2) | Yojan | Integraciones estables; main protegido | Ajustada | Se agregó build + pruebas (falta integración con maquina virtual) |
| Desarrollo Full-Stack | CRUD de productos (API + UI) | IDE, DB, Postman/Insomnia | S3–S4 | Yojan | Validaciones de negocio y paginación | Completado | No Aplica |
| Desarrollo Full-Stack | Movimientos y gestión (API + UI) | IDE, DB, Postman | S3–S4 | Yojan | Evitar stock negativo; auditoria | En curso | Se dividió en dos entregas para reducir riesgo |
| Calidad de datos / Gobierno | Ingesta desde CSV/Excel + limpieza y reporte (≥95% válidos) | Springbatch ETL, Sheets/Excel | S3–S5 | Sergio (+ Yojan) | Calidad alcanzada en dataset de prueba | Completado | Se documentó trazabilidad de transformaciones |
| Alertas | Motor de alertas de stock bajo (umbrales + lead time) | Servicios backend, reglas | S5–S6 | Yohan | Umbrales por SKU configurables | Completado | Se ajustó fórmula para considerar días de cobertura |
| Predicción | Pronóstico de consumo/reposición (horizonte ajustable) + integración UI | Servicios backend, reglas | S7–S9 | Yojan (servicios) / Sergio (UI) | Método simple y explicable; pruebas con top SKUs | Completado | Referencial a 7 dias ajustable por local |
| Validación con usuario | Piloto en 1–2 locales + feedback y mejoras | Ambiente de pruebas, encuestas | S9 – S10 | Nicolás (+ equipo) | Depende de disponibilidad del local | Iniciado | Preparado checklist de datos mínimos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que facilitaron el plan - Alcance bien acotado (nicho nocturno/entretenimiento) → foco claro para KPIs y alertas. - Trabajo ágil por sprints con DoD y demos → incrementos visibles y feedback temprano. - Equipo complementario (PM/PO, SM, Full-Stack principal, Full-Stack/DevOps) → decisiones rápidas y menos dependencias. - CI/CD y repos ordenados (ramas por feature + PR/reviews) → menor retrabajo e integraciones estables. - Modelo/diccionario de datos definido desde Fase 1 → menos ambigüedad en KPIs y reglas. Factores que dificultaron y cómo los abordamos - Heterogeneidad / incompletitud de datos. - Riesgo: diferencias de formatos y campos faltantes en exportaciones. - Acción: reglas de calidad y reporte (completitud/consistencia/duplicados), umbral ≥95% válidos como “puerta de entrada”; diccionario de campos y trazabilidad de transformaciones. - Poco histórico para pronóstico. - Riesgo: baja confiabilidad inicial. - Acción: partir con método simple y explicable, entrenar con top SKUs, generar datasets sintéticos coherentes para pruebas; ir refinando a medida que crece el histórico. - Variabilidad por eventos (promos/fechas pico). - Riesgo: quiebres falsos o recomendaciones erradas. - Acción: marcar eventos en los datos, ajustar umbrales por SKU y considerar lead time real en las alertas. - Dependencia de integraciones API (no disponibles aún). - Riesgo: bloquear el flujo de datos. - Acción: priorizar ingesta por exportación (CSV/Excel) en la primera iteración; dejar API como mejora. - Riesgo de cuellos de botella en UI. - Riesgo: tiempos de carga y usabilidad del dashboard. - Acción: consultas optimizadas, paginación/búsquedas, pruebas de carga básicas y ajustes de UX guiados por el SM. Ajustes realizados al plan (a partir del monitoreo) - Reordenamiento de prioridades: primero dashboard + alertas (valor visible), luego pronóstico y finalmente integraciones API. - Pronóstico con horizonte “referencial 7 días, ajustable” por local (lead time/ciclo), en lugar de fijarlo rígido. - División de “Movimientos y mermas” en dos entregas para reducir riesgo e integrar antes validaciones de stock. - Checklist de piloto (datos mínimos, SKUs foco, responsables) para asegurar condiciones de prueba. - Riesgos visibles en tablero (señal temprana, mitigación asignada) y revisión semanal en dailies/retro. Estas decisiones permitieron mantener el ritmo de entrega y garantizar que los incrementos tuvieran calidad y valor visible para el cliente.

Actividades ajustadas o eliminadas: Extendimos Sprint 1 una semana y reducimos Sprint 2 en una semana para cerrar con calidad el login y roles, el CRUD de productos y las reglas base de movimientos, luego de detectar inconsistencias en las exportaciones que exigían ajustar el modelo y aplicar el gate de calidad ≥95% antes de avanzar. Este corrimiento evitó arrastrar deuda técnica al dashboard/alertas; reordenamos S2 priorizando KPIs + consultas optimizadas y luego UI/alertas, mantuvimos demos parciales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no existen riesgos críticos abiertos; las actividades pendientes se encuentran en seguimiento dentro del tablero Jira y serán cubiertas en los próximos sprints.