Sprints Reviews para el proyecto Stockify

Stockify

Fecha: 22/09/2025

Tabla de contenido

Contenido

Historial de versiones	3

Información del proyecto	3

Aprobaciones	3

Introducción	4

Sprint 1	5

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2025 | 1.0 | Nicolás Caviedes | Stockify Team | Versión Inicial |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |
| Fecha de preparación | 22/09/2025 |
| Cliente | Cliente piloto (bar/pub ficticio) |
| Patrocinador (Sponsor) | Profesor Guía Académico |
| Gerente / Líder de proyecto | Nicolás Caviedes |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Profesor Guía | 30/09/2025 | _________________ |

# Introducción

Este documento tiene como propósito registrar de manera progresiva los resultados de cada Sprint Review realizados durante el desarrollo del proyecto Stockify.

A medida que se avance en el proyecto, cada sprint será documentado con sus entregables, métricas, retroalimentación del profesor y aprendizajes obtenidos. Por lo tanto, este informe es un documento vivo, que se irá actualizando en el tiempo para reflejar la evolución del proyecto y las decisiones de replanificación necesarias.

# Sprint 1

Fechas

- Fecha Inicial: 25/08/2025 – 21/09/2025

- Fecha Real: 25/08/2025 – 28/09/2025

Justificación:

- Se extiende una semana sprint debido a inconsistencias con la planificación versús los avances de cara a la entrega del desarrollo acordado.

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Sergio Plaza | Developer |
| Nicolás Caviedes | Product Owner |
| Néstor Barrera | Scrum Máster |
| Yojan Cortes | Developer |

Objetivo

Implementar inventario básico (CRUD productos, movimientos de stock) y primer forecast de consumo semanal con Prophet.

Listado Historias Usuario

HU-01 - Register Products

Descripción:
Como administrador de local, quiero registrar productos con SKU, nombre, precio y unidad, para tener un inventario inicial centralizado.

Criterios de aceptación:

- Se puede crear un producto con SKU único.

- El producto queda visible en el listado de inventario.

- Campos obligatorios: SKU, nombre, unidad, precio.

HU-02 - Update Stock

Descripción:
Como encargado de inventario, quiero actualizar la cantidad en stock cada vez que entra o sale un producto, para reflejar las existencias actuales.

Criterios de aceptación:

- Los movimientos de entrada/salida afectan stock automáticamente.

- Se guarda historial de movimientos.

- Validación: stock no puede ser negativo.

HU-06 - Weekly Forecast

Descripción:
Como dueño de un pub, quiero obtener un pronóstico de consumo semanal por producto, para planificar compras y evitar quiebres de stock.

Criterios de aceptación:

- Se genera forecast semanal usando datos históricos.

- Se muestran valores esperados (yhat) y márgenes (yhat_lower/upper).

- El forecast se puede visualizar en dashboard.

Historias Usuario Completadas

- HU-01 Register Products

- HU-02 - Update Stock (Parcialmente completada a la fecha 21-09-2025)

- )

- HU-06 - Weekly Forecast (Parcialmente completada a la fecha 21-09-2025)

Historias Usuario No Completadas

- HU-02 - Update Stock

- HU-06 - Weekly Forecast

Incremento de Productos

- CRUD de productos (frontend + backend + BD), stock automático y forecast inicial entrenado en Prophet.

Métricas / Story Points

- 3 HU planificadas

- 1.5 HU completadas

- Story Points planificados: 14

- Story Points completados: 12

Feedbacks

- Semana 6: Profesor indicó que debíamos tener listos todos los documentos ágiles para iniciar el desarrollo.

- Semana 7: Se observó desarrollo adelantado sin HU claras, faltaban documentos clave (Sprint Backlog, listado HU, definición de roles, burndown chart, sprint review, retrospective, dailys).

- Semana 8: Profesor mencionó que el desarrollo no estaba del todo alineado a las HU documentadas, aunque sí existía trazabilidad. Se retrasó Sprint 1 y se generó replanificación. Además, se señaló falta de documentación en dailys, Sprint Review, burndown y retrospectiva.

Retroalimentación Equipo

- Extender Sprint 1 en una semana

- Acortar Sprint 2 a 2 semanas

- Además, reforzar disciplina documental (dailys, retrospectiva y review) para próximas iteraciones.