## Se debe considerar el sprint 0
Etapa | Actividades Clave (Según Jira y Bitácora) | Valor hora | Horas Equipo | Costo Total (CLP)
SPRINT 0 | Setup & Planning: Configuración de Bitbucket, definición de Base de Datos, creación del Backlog y entorno de desarrollo. | 39526 | 45 | 1778670
SPRINT 1 | MVP Inicial: Desarrollo del Login (Autenticación), CRUD de Productos y estructura base del Frontend. | 39526 | 80 | 3162080
SPRINT 2 | Core Business: Desarrollo del Dashboard y Lector QR. (Fase de mayor carga de desarrollo backend). | 39526 | 100 | 3952600
SPRINT 3 | Reportabilidad: Historial de Movimientos y Generación de PDFs. Resolución de deuda técnica. | 39526 | 95 | 3754970
SPRINT 4 | Cierre: Sistema de Alertas, Notificaciones (Email), QA Final, documentación y entrega. | 39526 | 60 | 2371560
Total proyecto | Ciclo Completo de Desarrollo | - | 380 | 15019880
A considerar:
Para estimar el costo de la Hora Hombre (HH), se ha adoptado como base el valor de 1 UF por cada hora de trabajo. En este análisis, se consideró un valor referencial de 1 UF equivalente a $39.506 CLP. El gasto mensual en Recursos Humanos se calculó como un promedio distribuido proporcionalmente durante las 11 semanas que abarca el proyecto.