## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU #1 Register Products | 8
T1.1 Crear Tablas product y stock en BD |  | Sergio | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
T1.2 Implementar CRUD productos (backend Spring) |  | Yojan | Finalizado | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6
HU #2 Update Stock | 1
T1.3 Pantalla React Native para registro y listado de productos |  | Sergio | Finalizado | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6
T1.4 Endpoint y lógica para movimientos de stock |  | Sergio | Finalizado | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
T1.5 Validación de stock no negativo |  | Sergio | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
HU #6 Weekly Forecast | 8
T1.6 Exportar dataseet ventas históricas a GCP Storage |  | Sergio | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
T1.7 Entrenar Prophet con dataset inicial |  | Sergio | Finalizado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
T1.8 Endpoint backend para devolver forecast semanal |  | Yojan | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
Total |  |  |  | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44