## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Proyecto: Stockify - Sprint: 3
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Visualizar historial de movimientos de Stock | T3.1 Backend: Implementar endpoint GET con paginación para historial. | Yojan | Pruebas | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | T3.2 Frontend: Maquetar vista de "Historial" y tabla de datos | Sergio | Finalizada | 3
|  | T3.3 Integración: Conectar vista con endpoint y ajustar paginación. | Yojan | Finalizada | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-06 | Generar reportes de stock (PDF) | T3.4 Backend: Servicio de generación de PDF con librería iTextPDF | Yojan | Finalizada | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | T3.5 Frontend: Implementar botón de descarga y manejo de archivos | Sergio | Finalizada | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | T3.6 Pruebas: Verificar formato del PDF y consistencia de datos | Nestor | Pruebas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1