## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU #3 Scan Product QR/Barcode | 5
T2.1 Integrar librería de cámara en react Native (Lector QR) |  | Yojan | Finalizado | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T2.2 Backend búsqueda de producto por código |  | Yojan | Finalizado | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU #4 Dashboard Reports | 8
T2.3 Definir KPIs principales (top ventas, rotación, stock crítico) |  | Sergio | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T2.4 Consultas SQL, enpoints para reportes |  | Sergio | Finalizado | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T2.5 dashboard frontend con gráficos (charts) |  | Yojan | Finalizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU #5 Stock Alerts | 8
T2.6 Implementar reglas de min/max en stock |  | Sergio | Finalizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
T2.7 Notificaciones visuales en frontend |  | Yojan | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T2.8 Pruebas con casos de stock bajo/sobre stock |  | Yojan | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Total |  |  |  | 44 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44