## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU #8 Purchase Orders with RUT Supplier | 3
T3.1 Crear tablas supplier, purchase_order, purchase_item |  | Sergio | Finalizado | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.2 Validación de RUT proveedor |  | Sergio | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.3 Backend API órdenes de compra |  | Sergio | finalizado | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.4 Frontend formulario órdenes de compra |  | Yojan | finalizado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
HU #9 SaLes with BOLETA/FACTURA | 3
T3.5 Crear tablas sale, sale_item |  | Sergio | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.6 API de ventas con campos BOLETA/FACTURA |  | Sergio | Finalizado | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T3.7 Frontend para registro de ventas |  | Yojan | Finalizado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU #10 Login with RUT | 3
T3.8 Tabla app_user con RUT, password hash |  | Sergio | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.9 Endpoint login + sesión JWT |  | Sergio | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
T3.10 Pantalla login en React Native |  | Yojan | Finalizado | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Total |  |  |  | 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44