## Daily Stockify
Historial Daily Stockify
Proyecto: Aplicación de gestion e invetancion para restobar, pub, mini marcket, entre otros.
Responsable: Nicolas Caviedes - Product Owner
Identifiacion proyecto: 01JU25-4
Fecha | N° Sprint | Profesional | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué hará hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Estado | Comentarios
2025-09-29 | 2 | Yojan | (Inicio Sprint 2) | Empezar T1.1 (Entrenar Prophet) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-09-29 | 2 | Sergio | (Inicio Sprint 2) | Empezar T2.3 (Definir KPIs) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-09-30 | 2 | Yojan | Avancé T1.1 (Prophet). | Terminar T1.1 e Iniciar T1.6 (Exportar dataset) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-09-30 | 2 | Sergio | Terminé T2.3 (KPIs). | Empezar T2.6 (Reglas min/max) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-02 | 2 | Yojan | Terminé T1.6 (Exportar). | Iniciar T2.5 (Dashboard frontend) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | IMP-001 (Nuevo): Falta definición de HU-04 Impediment Backlog Proyecto Stockify.xlsx - Hoja1.csv]. | En Riesgo
2025-10-02 | 2 | Néstor | (Inicio) | Iniciar T3.1 (Definir estructura BD) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-06 | 2 | Yojan | Avancé en T2.5. | Continuar T2.5 (Dashboard). | IMP-002 (Nuevo): Se requiere acceso a BD Prod para migración Impediment Backlog Proyecto Stockify.xlsx - Hoja1.csv]. | Bloqueado
2025-10-06 | 2 | Sergio | Terminé T2.6. | Empezar T2.9 (Revisiones generales) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-07 | 2 | Yojan | Reunión con PO, definición HU-04. | Iniciar Tarea HU-04 (Dashboard Reporte) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | IMP-001 Resuelto.IMP-002 (Acceso BD) sigue Abierto Impediment Backlog Proyecto Stockify.xlsx - Hoja1.csv]. | En Progreso
2025-10-09 | 2 | Yojan | Avancé HU-04. | Terminar HU-04 e Iniciar T2.10 (Integrar Dataset) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | IMP-002 (Acceso BD) sigue Abierto Impediment Backlog Proyecto Stockify.xlsx - Hoja1.csv]. | En Riesgo | Fin S2.
2025-10-09 | 2 | Sergio | Avancé T2.9. | Continuar T2.9 (Revisiones) Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-13 | 3 | Yojan | Sprint Planning S3. | Retomar T2.10 (Integrar Dataset) Sprint 2 Backlog Proyecto e Iniciar Backend HU-05 (Historial). | IMP-002 Resuelto. | En Progreso
2025-10-13 | 3 | Sergio | Sprint Planning S3. | Iniciar Frontend HU-05 (Maquetado vista historial). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-14 | 3 | Yojan | Endpoint HU-05 listo. | Continuar lógica de negocio (HU-05). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-14 | 3 | Sergio | Maquetado listo. | Conectar servicio HU-05. | IMP-003 (Nuevo): Endpoint no viene paginado. | Bloqueado
2025-10-16 | 3 | Yojan | Ajustado endpoint (paginación). | Iniciar Tarea Backend para HU-06 | IMP-003 Resuelto. | En Progreso
2025-10-16 | 3 | Sergio | Implementada paginación HU-05. | Pruebas UI (HU-05). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-20 | 3 | Yojan | Investigando librerías PDF (HU-06). | Implementar servicio PDF con iTextPDF. | IMP-004 (Nuevo): Problemas dependencias iTextPDF. | En Riesgo
2025-10-20 | 3 | Sergio | HU-05 (Frontend) terminada. | Iniciar Tarea Frontend para HU-06 (Botón descarga). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-21 | 3 | Yojan | Dependencias iTextPDF resueltas. | Terminar servicio de reporte (HU-06). | IMP-004 Resuelto. | En Progreso
2025-10-23 | 3 | Yojan | Backend HU-06 terminado. | Pruebas de integración S3. | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-23 | 3 | Sergio | Frontend HU-06 terminado. | Pruebas E2E S3. | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso | Fin Sprint 3.
2025-10-27 | 4 | Yojan | Sprint Planning S4. | Iniciar Tarea Backend para HU-07 (Servicio de Alertas). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-27 | 4 | Sergio | Sprint Planning S4. | Iniciar Tarea Frontend para HU-07 (UI "Campanita" alertas). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-28 | 4 | Yojan | Implementando triggers de stock (HU-07). | Terminar servicio de alertas. | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-30 | 4 | Yojan | Terminé HU-07. | Iniciar Tarea Backend para HU-08 (Servicio de Email). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-10-30 | 4 | Sergio | Terminé UI (HU-07). | Conectar UI con servicio de alertas (HU-07). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso
2025-11-03 | 4 | Yojan | Configurando MailSender (HU-08). | Terminar servicio de email (HU-08). | IMP-005 (Nuevo): Servidor SMTP bloquea envíos. | Bloqueado
2025-11-03 | 4 | Sergio | Terminé integración HU-07. | Iniciar Tarea Frontend para HU-08 (Modal "Ver Notificaciones"). | Sin bloqueos / Sin impedimentos | En Progreso | Fin del desarrollo

## Glosario
Glosario del Proyecto
Este documento sirve como guía para entender los acrónimos y la terminología utilizada en la bitácora de seguimiento (Dailys).
Acrónimos de Trabajo (Artefactos)
HU (Historia de Usuario): Representa un requisito del cliente o una funcionalidad completa que entrega valor al usuario. (Ej: "Como usuario, quiero ver mi historial de movimientos").
T (Tarea): Es una tarea técnica específica en la que debe trabajar un miembro del equipo para completar una Historia de Usuario. (Ej: "Crear la base de datos", "Diseñar el botón de login").
IMP (Impedimento): Es un bloqueo, problema o dependencia (interna o externa) que no permite al equipo avanzar en una tarea.
Roles Comunes
PO (Product Owner): Es la persona responsable de definir qué se construye y en qué orden. En este proyecto, es el rol que toma el Profesor Guía o el Cliente.
SM (Scrum Master): Es el facilitador del equipo, responsable de eliminar los impedimentos y asegurar que la metodología se aplique correctamente.
Glosario de Estados (Columna "Estado")
En Progreso: La tarea se está trabajando activamente sin problemas mayores.
En Riesgo: Se puede seguir trabajando, pero ha surgido un problema que podría causar un retraso futuro si no se atiende (Ej: "La documentación de la API es confusa").
Bloqueado: No se puede continuar el trabajo en esta tarea hasta que un impedimento específico (IMP) sea resuelto por alguien más.
Hecho (Done): La tarea ha sido completada y cumple con la definición de "terminado" del equipo.
Acronimos
Ejemplo de Historia de Usuario (HU):
HU-05: "Visualizar historial de movimientos de Stock"
(Esta es una funcionalidad completa que se planificó para el Sprint 3 y permite al usuario ver cómo ha cambiado el inventario).
Ejemplo de Tarea Técnica (T):
T1.1: "Entrenar Prophet con dataset inicial" Sprint 2 Backlog Proyecto Stockify
(Esta fue una tarea técnica específica del Sprint 2, necesaria para el modelo de predicción).
Ejemplo de Impedimento (IMP):
IMP-002: "Acceso a BD Producción para migración de data" Impediment Backlog Proyecto Stockify
Ejemplo de Abreviatura de Bitácora:
E2E S3: "Pruebas de Extremo a Extremo (End-to-End) del Sprint 3"
(Es una forma de abreviar "Pruebas funcionales completas de las historias desarrolladas en el Sprint 3", para verificar que todo funcione junto).