## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Proyecto: Stockify
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como admin, necesito registrar productos con SKU, nombre, precio y unidad, con la finalidad de tener un inventario inicial actualizado. | Register Products | Planificada | 3 pts | Sprint 1 | Must / Highest | CRUD inicial de productos.
HU-02 | Como inventory manager, necesito actualizar el stock en cada entrada/salida, con la finalidad de reflejar cambios automáticamente. | Update Stock | Planificada | 3 pts | Sprint 1 | Must / Highest | Movimientos de stock automáticos.
HU-03 | Como pub owner, necesito pronosticar el consumo semanal por producto, con la finalidad de anticipar compras y evitar quiebres. | Weekly Forecast | Planificada | 8 pts | Sprint 1 | Must / Highest | Primera entrega de IA (Prophet).
HU-03 | Como user, necesito escanear QR/barcode para identificar productos, con la finalidad de agilizar la gestión en inventario. | Scan QR/Barcode | Planificada | 5 pts | Sprint 2 | Should / High | Funcionalidad secundaria pero de valor agregado.
HU-04 | Como admin, necesito visualizar un dashboard con ventas y movimientos principales, con la finalidad de monitorear el negocio en tiempo real. | Dashboard Reports | Planificada | 6 pts | Sprint 2 | Must / Highest | Primer dashboard en frontend.
HU-05 | Como user, necesito recibir alertas cuando el stock esté bajo/alto, con la finalidad de actuar antes de quiebres o excesos. | Stock Alerts | Planificada | 5 pts | Sprint 2 | Must / Highest | Alertas configurables según umbral.
HU-08 | Como admin, necesito registrar órdenes de compra con proveedores usando RUT, con la finalidad de mantener trazabilidad normativa. | Purchase Orders with RUT | Planificada | 6 pts | Sprint 3 | Must / Highest | Cumplimiento con normativa chilena.
HU-09 | Como cashier, necesito registrar ventas con boleta/factura, con la finalidad de cumplir normativa y generar reportes de ingresos. | Sales with BOLETA/FACTURA | Planificada | 7 pts | Sprint 3 | Must / Highest | Vinculación con compras y stock.
HU-10 | Como user, necesito iniciar sesión con RUT y contraseña encriptada, con la finalidad de acceder de forma segura. | Login with RUT | Planificada | 3 pts | Sprint 3 | Must / Highest | Autenticación básica y seguridad mínima.
HU-07 | Como event organizer, necesito pronosticar consumo según asistencia, con la finalidad de planificar eventos especiales. | Forecast Event Scenarios | Planificada | 5 pts | Sprint 4 | Could / Low | Extensión de IA, opcional en MVP.
HU-11 | Como admin, necesito asignar roles a los usuarios, con la finalidad de delimitar accesos y permisos. | Assign Roles | Planificada | 4 pts | Sprint 4 | Must / Highest | Administración básica de seguridad.
HU-12 | Como auditor, necesito consultar un log de cambios en el sistema, con la finalidad de dar trazabilidad a modificaciones. | Audit Log | Planificada | 3 pts | Sprint 4 | Must / Highest | Auditoría mínima del sistema.

## Parametros
Estado | Definición | MoSCoW | Significado | Prioridad Jira asociada | Texto
Vacío | Historia identificada pero no asignada aún a una iteración. | Must | Obligatorio, indispensable para el MVP. | Highest | Must / Highest
Planificada | Historia asignada a una iteración, pendiente de inicio. | Should | Importante, pero no crítico; recomendable en el MVP. | High | Should / High
En Proceso | Historia en ejecución por el equipo de desarrollo. | Could | Deseable, valor agregado si hay tiempo/recursos. | Low | Could / Low
Hecho | Historia completada: incluye desarrollo, integración y pruebas. Lista para aceptación del Product Owner. | Won’t (this time) | No se implementará en este MVP, pospuesto. | Lowest | Won’t / Lowest
Descartada | Historia ya no es relevante, fue cancelada o integrada en otra historia.